## Tabla_Tareas
Id | Activo | Modo de tarea | Nombre | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nivel de esquema | Notas
1 | Sí | Programada automáticamente | PROYECTO DE FIN DE CARRERA | 213 días | 18/03/13 09:00 a.m. | 06/01/14 07:00 p.m. |  | 1
2 | Sí | Programada automáticamente | 1. Inicio | 73 días | 18/03/13 09:00 a.m. | 24/06/13 07:00 p.m. |  | 2
3 | Sí | Programada automáticamente | Elección y justificación del tema y área del proyecto | 6 días | 18/03/13 09:00 a.m. | 25/03/13 07:00 p.m. |  | 3
4 | Sí | Programada automáticamente | Entregable 1 | 0 días | 25/03/13 09:00 a.m. | 25/03/13 09:00 a.m. | 3 | 3
5 | Sí | Programada automáticamente | Revisión de la literatura para elaborar el marco conceptual y el estado del arte | 17 días | 30/03/13 09:00 a.m. | 22/04/13 07:00 p.m. |  | 3
6 | Sí | Programada automáticamente | Elaboración de la problemática, marco teórico y estado del arte | 17 días | 30/03/13 09:00 a.m. | 22/04/13 07:00 p.m. |  | 3
7 | Sí | Programada automáticamente | Entregable 2 | 0 días | 22/04/13 09:00 a.m. | 22/04/13 09:00 a.m. | 6 | 3
8 | Sí | Programada automáticamente | Definición del objetivo general, objetivos específicos y resultados esperados | 17 días | 27/04/13 09:00 a.m. | 20/05/13 07:00 p.m. |  | 3
9 | Sí | Programada automáticamente | Entregable 3 | 0 días | 20/05/13 09:00 a.m. | 20/05/13 09:00 a.m. | 8 | 3
10 | Sí | Programada automáticamente | Definición del alcance y limitaciones del proyecto, y los métodos y procedimientos a usar | 11 días | 25/05/13 09:00 a.m. | 10/06/13 07:00 p.m. |  | 3
11 | Sí | Programada automáticamente | Entregable 4 | 0 días | 10/06/13 09:00 a.m. | 10/06/13 09:00 a.m. | 10 | 3
12 | Sí | Programada automáticamente | Definición de la justificación y viabilidad del proyecto, y correcciones de entregables anteriores | 4 días | 12/06/13 09:00 a.m. | 17/06/13 07:00 p.m. |  | 3
13 | Sí | Programada automáticamente | Entregable 5 | 0 días | 17/06/13 09:00 a.m. | 17/06/13 09:00 a.m. | 12 | 3
14 | Sí | Programada automáticamente | Primera sustentación del proyecto ante jurado | 1 día | 24/06/13 09:00 a.m. | 24/06/13 07:00 p.m. |  | 3
15 | Sí | Programada automáticamente | 2. Planificacion | 37 días | 25/05/13 09:00 a.m. | 16/07/13 07:00 p.m. |  | 2
16 | Sí | Programada automáticamente | Elección de metodología que servirá para la gestión del proyecto | 3 días | 25/05/13 09:00 a.m. | 29/05/13 07:00 p.m. |  | 3
17 | Sí | Programada automáticamente | Metodología PMBOK escogida | 0 días | 10/06/13 09:00 a.m. | 10/06/13 09:00 a.m. | 16 | 3
18 | Sí | Programada automáticamente | Elección de metodología que servirá para la gestión del producto | 3 días | 25/05/13 09:00 a.m. | 29/05/13 07:00 p.m. |  | 3
19 | Sí | Programada automáticamente | Metodología XP escogida | 0 días | 10/06/13 09:00 a.m. | 10/06/13 09:00 a.m. | 18 | 3
20 | Sí | Programada automáticamente | Elaboración de cronograma del proyecto | 3 días | 13/06/13 09:00 a.m. | 17/06/13 07:00 p.m. |  | 3
21 | Sí | Programada automáticamente | Diagrama de Gantt | 0 días | 17/06/13 07:00 p.m. | 17/06/13 07:00 p.m. | 20 | 3
22 | Sí | Programada automáticamente | Elaboración de la estructura de desglose de trabajo (EDT) | 2 días | 11/07/13 09:00 a.m. | 13/07/13 07:00 p.m. |  | 3
23 | Sí | Programada automáticamente | Estructura de desglose de trabajo elaborada | 0 días | 13/07/13 07:00 p.m. | 13/07/13 07:00 p.m. | 22 | 3
24 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del Plan de Gestión del Proyecto | 3 días | 14/07/13 09:00 a.m. | 16/07/13 07:00 p.m. |  | 3
25 | Sí | Programada automáticamente | Plan de Gestión del Proyecto | 0 días | 16/07/13 07:00 p.m. | 16/07/13 07:00 p.m. | 24 | 3
26 | Sí | Programada automáticamente | 3. Ejecucion | 114 días | 17/07/13 09:00 a.m. | 23/12/13 07:00 p.m. |  | 2 | Proceso de Asignacion de Recursos a Gantt:...
27 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollar el Acta de constitución del proyecto | 1 día | 26/08/13 09:00 a.m. | 26/08/13 07:00 p.m. |  | 3
28 | Sí | Programada automáticamente | Acta de constitución del proyecto | 0 días | 26/08/13 07:00 p.m. | 26/08/13 07:00 p.m. | 27 | 3
29 | Sí | Programada automáticamente | Fase de Análisis | 38 días | 17/07/13 09:00 a.m. | 06/09/13 07:00 p.m. |  | 3
30 | Sí | Programada automáticamente | Elaboración del caso de negocio | 5 días | 17/07/13 09:00 a.m. | 23/07/13 07:00 p.m. | 25 | 4
31 | Sí | Programada automáticamente | Documento con el caso de negocio | 0 días | 23/07/13 07:00 p.m. | 23/07/13 07:00 p.m. | 30 | 4
32 | Sí | Programada automáticamente | Elaboración de plan de gestión de riesgos | 2 días | 02/09/13 09:00 a.m. | 03/09/13 07:00 p.m. |  | 4
33 | Sí | Programada automáticamente | Plan de Gestión de Riesgos | 0 días | 03/09/13 07:00 p.m. | 03/09/13 07:00 p.m. | 32 | 4
34 | Sí | Programada automáticamente | Elaboración de la matriz de riesgos | 3 días | 04/09/13 09:00 a.m. | 06/09/13 07:00 p.m. | 33 | 4
35 | Sí | Programada automáticamente | Matriz de riesgos | 0 días | 06/09/13 07:00 p.m. | 06/09/13 07:00 p.m. | 34 | 4
36 | Sí | Programada automáticamente | Modelamiento de los procesos de negocio | 9 días | 24/07/13 09:00 a.m. | 05/08/13 07:00 p.m. | 31 | 4
37 | Sí | Programada automáticamente | Diagramas de procesos de negocio | 0 días | 05/08/13 07:00 p.m. | 05/08/13 07:00 p.m. | 36 | 4
38 | Sí | Programada automáticamente | Definición de las reglas y políticas de negocio | 5 días | 06/08/13 09:00 a.m. | 12/08/13 07:00 p.m. | 37 | 4
39 | Sí | Programada automáticamente | Documento con las reglas y políticas del negocio | 0 días | 12/08/13 07:00 p.m. | 12/08/13 07:00 p.m. | 38 | 4
40 | Sí | Programada automáticamente | Elaboración de requerimientos del sistema | 4 días | 13/08/13 09:00 a.m. | 16/08/13 07:00 p.m. | 39 | 4
41 | Sí | Programada automáticamente | Catálogo de requisitos | 0 días | 16/08/13 07:00 p.m. | 16/08/13 07:00 p.m. | 40 | 4
42 | Sí | Programada automáticamente | Elaboración de historias de usuarios | 5 días | 19/08/13 09:00 a.m. | 23/08/13 07:00 p.m. | 41 | 4
43 | Sí | Programada automáticamente | Historias de usuarios documentadas | 0 días | 23/08/13 07:00 p.m. | 23/08/13 07:00 p.m. | 42 | 4
44 | Sí | Programada automáticamente | Análisis comparativo de posibles herramientas tecnológicas a adoptar para el proyecto | 2 días | 26/08/13 09:00 a.m. | 27/08/13 07:00 p.m. | 43 | 4
45 | Sí | Programada automáticamente | Cuadro comparativo con las herramientas tecnológicas disponibles | 0 días | 27/08/13 07:00 p.m. | 27/08/13 07:00 p.m. | 44 | 4
46 | Sí | Programada automáticamente | Elaboración de diagrama de clases | 5 días | 28/08/13 09:00 a.m. | 03/09/13 07:00 p.m. | 45 | 4
47 | Sí | Programada automáticamente | Diagrama de clases elaborado | 1 día | 04/09/13 09:00 a.m. | 04/09/13 07:00 p.m. | 46 | 4
48 | Sí | Programada automáticamente | Fase de Diseño | 19 días | 05/09/13 09:00 a.m. | 01/10/13 07:00 p.m. |  | 3
49 | Sí | Programada automáticamente | Elaboración de modelo de base de datos | 5 días | 05/09/13 09:00 a.m. | 11/09/13 07:00 p.m. | 47 | 4
50 | Sí | Programada automáticamente | Modelo de base de datos elaborado | 1 día | 12/09/13 09:00 a.m. | 12/09/13 07:00 p.m. | 49 | 4
51 | Sí | Programada automáticamente | Elaboración de pseudocódigo en lenguaje natural y español del algoritmo Tabú para la asignación del mejor proveedor al cliente | 4 días | 13/09/13 09:00 a.m. | 18/09/13 07:00 p.m. | 50 | 4
52 | Sí | Programada automáticamente | Documento con el pseudocódigo del algoritmo tabú | 0 días | 18/09/13 07:00 p.m. | 18/09/13 07:00 p.m. | 51 | 4
53 | Sí | Programada automáticamente | Elaboración de principales prototipos de interfaz gráfica del sistema | 5 días | 19/09/13 09:00 a.m. | 25/09/13 07:00 p.m. | 52 | 4
54 | Sí | Programada automáticamente | Prototipos de interfaz gráfica elaborados | 1 día | 26/09/13 09:00 a.m. | 26/09/13 07:00 p.m. | 53 | 4
55 | Sí | Programada automáticamente | Definición de la arquitectura del sistema | 3 días | 27/09/13 09:00 a.m. | 01/10/13 07:00 p.m. | 54 | 4
56 | Sí | Programada automáticamente | Arquitectura del sistema definido | 0 días | 01/10/13 07:00 p.m. | 01/10/13 07:00 p.m. | 55 | 4
57 | Sí | Programada manualmente | Fase de Implementación | 45 días | 22/10/13 09:00 a.m. | 23/12/13 07:00 p.m. |  | 3
58 | Sí | Programada automáticamente | Iteración 1 - Implementación y Pruebas | 7 días | 02/10/13 09:00 a.m. | 10/10/13 07:00 p.m. | 56 | 4
59 | Sí | Programada automáticamente | Iteración 2 - Implementación y Pruebas | 7 días | 22/10/13 09:00 a.m. | 30/10/13 07:00 p.m. | 58 | 4
60 | Sí | Programada automáticamente | Iteración 3 - Implementación y Pruebas | 7 días | 31/10/13 09:00 a.m. | 08/11/13 07:00 p.m. | 59 | 4
61 | Sí | Programada automáticamente | Iteración 4 - Implementación y Pruebas | 7 días | 11/11/13 09:00 a.m. | 19/11/13 07:00 p.m. | 60 | 4
62 | Sí | Programada automáticamente | Iteración 5 - Implementación y Pruebas | 7 días | 20/11/13 09:00 a.m. | 28/11/13 07:00 p.m. | 61 | 4
63 | Sí | Programada automáticamente | Iteración 6 - Implementación y Pruebas | 7 días | 29/11/13 09:00 a.m. | 09/12/13 07:00 p.m. | 62 | 4
64 | Sí | Programada automáticamente | 4. Control | 197 días | 18/03/13 09:00 a.m. | 14/12/13 07:00 p.m. |  | 2
65 | Sí | Programada automáticamente | Reuniones semanales con el asesor para la primera parte del proyecto de fin de carrera (tesis 1) | 68 días | 18/03/13 09:00 a.m. | 17/06/13 07:00 p.m. |  | 3
66 | Sí | Programada automáticamente | Reuniones semanales con el asesor para la segunda parte del proyecto de fin de carrera (tesis 2) | 85 días | 19/08/13 09:00 a.m. | 14/12/13 07:00 p.m. |  | 3
67 | Sí | Programada automáticamente | Reuniones quincenales con los usuarios lideres del sistema | 110 días | 15/07/13 09:00 a.m. | 14/12/13 07:00 p.m. |  | 3
68 | Sí | Programada manualmente | 5. Cierre | 21 días | 09/12/13 09:00 a.m. | 06/01/14 07:00 p.m. |  | 2
69 | Sí | Programada manualmente | Elaboración del informe final del proyecto | 6 días | 09/12/13 09:00 a.m. | 16/12/13 07:00 p.m. |  | 3
70 | Sí | Programada automáticamente | Informe final del proyecto de fin de carrera | 0 días | 16/12/13 09:00 a.m. | 16/12/13 09:00 a.m. |  | 3
71 | Sí | Programada automáticamente | Sustentación final del proyecto ante jurado | 1 día? | 06/01/14 09:00 a.m. | 06/01/14 07:00 p.m. |  | 3

## Tabla_Recursos
Id | Nombre | Iniciales | Tipo | Etiqueta de material | Grupo | Dirección de correo electrónico | Cuenta de usuario de Windows | Capacidad máxima | Tasa estándar | Costo por uso | Notas
1 | Recurso Humano 1 | RH1 | Trabajo |  |  |  |  | 100% | $0.00/h | 0
2 | Recurso Humano 2 | RH2 | Trabajo |  |  |  |  | 100% | $0.00/h | 0

## Tabla_asignación
Nombre de tarea | Nombre del recurso | % trabajo completado | Trabajo | Unidades