## Hoja1
Id | Activo | Modo de tarea | Nombre | Fin |  | Duración | Comienzo | Predecesoras | Nivel de esquema | Notas
1 | Sí | Programada automáticamente | PROYECTO DE FIN DE CARRERA | 06/01/14 07:00 p.m. |  | 213 días | 18/03/13 09:00 a.m. |  | 1
2 | Sí | Programada automáticamente | 1. Inicio | 24/06/13 07:00 p.m. |  | 73 días | 18/03/13 09:00 a.m. |  | 2
3 | Sí | Programada automáticamente | Elección y justificación del tema y área del proyecto | 25/03/13 07:00 p.m. |  | 6 días | 18/03/13 09:00 a.m. |  | 3
4 | Sí | Programada automáticamente | Entregable 1 | 25/03/13 09:00 a.m. | 25/03/13 | 0 días | 25/03/13 09:00 a.m. | 3 | 3
5 | Sí | Programada automáticamente | Revisión de la literatura para elaborar el marco conceptual y el estado del arte | 22/04/13 07:00 p.m. |  | 17 días | 30/03/13 09:00 a.m. |  | 3
6 | Sí | Programada automáticamente | Elaboración de la problemática, marco teórico y estado del arte | 22/04/13 07:00 p.m. |  | 17 días | 30/03/13 09:00 a.m. |  | 3
7 | Sí | Programada automáticamente | Entregable 2 | 22/04/13 09:00 a.m. | 22/04/13 | 0 días | 22/04/13 09:00 a.m. | 6 | 3
8 | Sí | Programada automáticamente | Definición del objetivo general, objetivos específicos y resultados esperados | 20/05/13 07:00 p.m. |  | 17 días | 27/04/13 09:00 a.m. |  | 3
9 | Sí | Programada automáticamente | Entregable 3 | 20/05/13 09:00 a.m. | 20/05/13 | 0 días | 20/05/13 09:00 a.m. | 8 | 3
10 | Sí | Programada automáticamente | Definición del alcance y limitaciones del proyecto, y los métodos y procedimientos a usar | 10/06/13 07:00 p.m. |  | 11 días | 25/05/13 09:00 a.m. |  | 3
11 | Sí | Programada automáticamente | Entregable 4 | 10/06/13 09:00 a.m. | 10/06/13 | 0 días | 10/06/13 09:00 a.m. | 10 | 3
12 | Sí | Programada automáticamente | Definición de la justificación y viabilidad del proyecto, y correcciones de entregables anteriores | 17/06/13 07:00 p.m. |  | 4 días | 12/06/13 09:00 a.m. |  | 3
13 | Sí | Programada automáticamente | Entregable 5 | 17/06/13 09:00 a.m. | 17/06/13 | 0 días | 17/06/13 09:00 a.m. | 12 | 3
14 | Sí | Programada automáticamente | Primera sustentación del proyecto ante jurado | 24/06/13 07:00 p.m. | 24/06/13 | 1 día | 24/06/13 09:00 a.m. |  | 3
15 | Sí | Programada automáticamente | 2. Planificacion | 16/07/13 07:00 p.m. |  | 37 días | 25/05/13 09:00 a.m. |  | 2
16 | Sí | Programada automáticamente | Elección de metodología que servirá para la gestión del proyecto | 29/05/13 07:00 p.m. |  | 3 días | 25/05/13 09:00 a.m. |  | 3
17 | Sí | Programada automáticamente | Metodología PMBOK escogida | 10/06/13 09:00 a.m. | 10/06/13 | 0 días | 10/06/13 09:00 a.m. | 16 | 3
18 | Sí | Programada automáticamente | Elección de metodología que servirá para la gestión del producto | 29/05/13 07:00 p.m. |  | 3 días | 25/05/13 09:00 a.m. |  | 3
19 | Sí | Programada automáticamente | Metodología XP escogida | 10/06/13 09:00 a.m. | 10/06/13 | 0 días | 10/06/13 09:00 a.m. | 18 | 3
20 | Sí | Programada automáticamente | Elaboración de cronograma del proyecto | 17/06/13 07:00 p.m. |  | 3 días | 13/06/13 09:00 a.m. |  | 3
21 | Sí | Programada automáticamente | Diagrama de Gantt | 17/06/13 07:00 p.m. | 17/06/13 | 0 días | 17/06/13 07:00 p.m. | 20 | 3
22 | Sí | Programada automáticamente | Elaboración de la estructura de desglose de trabajo (EDT) | 13/07/13 07:00 p.m. |  | 2 días | 11/07/13 09:00 a.m. |  | 3
23 | Sí | Programada automáticamente | Estructura de desglose de trabajo elaborada | 13/07/13 07:00 p.m. | 13/07/13 | 0 días | 13/07/13 07:00 p.m. | 22 | 3
24 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo del Plan de Gestión del Proyecto | 16/07/13 07:00 p.m. |  | 2 días | 15/07/13 09:00 a.m. |  | 3
25 | Sí | Programada automáticamente | Plan de Gestión del Proyecto | 16/07/13 07:00 p.m. | 16/07/13 | 0 días | 16/07/13 07:00 p.m. | 24 | 3
26 | Sí | Programada automáticamente | 3. Ejecucion | 28/11/13 07:00 p.m. |  | 97 días | 17/07/13 09:00 a.m. |  | 2 | Proceso de Asignacion de Recursos a Gantt:...
27 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollar el Acta de constitución del proyecto | 26/08/13 07:00 p.m. | 26/08/13 | 1 día | 26/08/13 09:00 a.m. |  | 3
28 | Sí | Programada automáticamente | Acta de constitución del proyecto | 26/08/13 07:00 p.m. | 26/08/13 | 0 días | 26/08/13 07:00 p.m. | 27 | 3
29 | Sí | Programada automáticamente | Fase de Análisis | 06/09/13 07:00 p.m. |  | 38 días | 17/07/13 09:00 a.m. |  | 3
30 | Sí | Programada automáticamente | Elaboración del caso de negocio | 23/07/13 07:00 p.m. |  | 5 días | 17/07/13 09:00 a.m. | 25 | 4
31 | Sí | Programada automáticamente | Documento con el caso de negocio | 23/07/13 07:00 p.m. | 23/07/13 | 0 días | 23/07/13 07:00 p.m. | 30 | 4
32 | Sí | Programada automáticamente | Elaboración de plan de gestión de riesgos | 03/09/13 07:00 p.m. |  | 2 días | 02/09/13 09:00 a.m. |  | 4
33 | Sí | Programada automáticamente | Plan de Gestión de Riesgos | 03/09/13 07:00 p.m. | 03/09/13 | 0 días | 03/09/13 07:00 p.m. | 32 | 4
34 | Sí | Programada automáticamente | Elaboración de la matriz de riesgos | 06/09/13 07:00 p.m. |  | 3 días | 04/09/13 09:00 a.m. | 33 | 4
35 | Sí | Programada automáticamente | Matriz de riesgos | 06/09/13 07:00 p.m. | 06/09/13 | 0 días | 06/09/13 07:00 p.m. | 34 | 4
36 | Sí | Programada automáticamente | Modelamiento de los procesos de negocio | 05/08/13 07:00 p.m. |  | 9 días | 24/07/13 09:00 a.m. | 31 | 4
37 | Sí | Programada automáticamente | Diagramas de procesos de negocio | 05/08/13 07:00 p.m. | 05/08/13 | 0 días | 05/08/13 07:00 p.m. | 36 | 4
38 | Sí | Programada automáticamente | Definición de las reglas y políticas de negocio | 12/08/13 07:00 p.m. |  | 5 días | 06/08/13 09:00 a.m. | 37 | 4
39 | Sí | Programada automáticamente | Documento con las reglas y políticas del negocio | 12/08/13 07:00 p.m. | 12/08/13 | 0 días | 12/08/13 07:00 p.m. | 38 | 4
40 | Sí | Programada automáticamente | Elaboración de requerimientos del sistema | 16/08/13 07:00 p.m. |  | 4 días | 13/08/13 09:00 a.m. | 39 | 4
41 | Sí | Programada automáticamente | Catálogo de requisitos | 16/08/13 07:00 p.m. | 16/08/13 | 0 días | 16/08/13 07:00 p.m. | 40 | 4
42 | Sí | Programada automáticamente | Elaboración de historias de usuarios | 23/08/13 07:00 p.m. |  | 5 días | 19/08/13 09:00 a.m. | 41 | 4
43 | Sí | Programada automáticamente | Historias de usuarios documentadas | 23/08/13 07:00 p.m. | 23/08/13 | 0 días | 23/08/13 07:00 p.m. | 42 | 4
44 | Sí | Programada automáticamente | Análisis comparativo de posibles herramientas tecnológicas a adoptar para el proyecto | 27/08/13 07:00 p.m. |  | 2 días | 26/08/13 09:00 a.m. | 43 | 4
45 | Sí | Programada automáticamente | Cuadro comparativo con las herramientas tecnológicas disponibles | 27/08/13 07:00 p.m. | 27/08/13 | 0 días | 27/08/13 07:00 p.m. | 44 | 4
46 | Sí | Programada automáticamente | Elaboración de diagrama de clases | 03/09/13 07:00 p.m. |  | 5 días | 28/08/13 09:00 a.m. | 45 | 4
47 | Sí | Programada automáticamente | Diagrama de clases elaborado | 04/09/13 07:00 p.m. | 04/09/13 | 1 día | 04/09/13 09:00 a.m. | 46 | 4
48 | Sí | Programada automáticamente | Fase de Diseño | 01/10/13 07:00 p.m. |  | 19 días | 05/09/13 09:00 a.m. |  | 3
49 | Sí | Programada automáticamente | Elaboración de modelo de base de datos | 11/09/13 07:00 p.m. |  | 5 días | 05/09/13 09:00 a.m. | 47 | 4
50 | Sí | Programada automáticamente | Modelo de base de datos elaborado | 12/09/13 07:00 p.m. | 12/09/13 | 1 día | 12/09/13 09:00 a.m. | 49 | 4
51 | Sí | Programada automáticamente | Elaboración de pseudocódigo en lenguaje natural y español del algoritmo Tabú para la asignación del mejor proveedor al cliente | 18/09/13 07:00 p.m. |  | 4 días | 13/09/13 09:00 a.m. | 50 | 4
52 | Sí | Programada automáticamente | Documento con el pseudocódigo del algoritmo Tabú | 18/09/13 07:00 p.m. | 18/09/13 | 0 días | 18/09/13 07:00 p.m. | 51 | 4
53 | Sí | Programada automáticamente | Elaboración de principales prototipos de interfaz gráfica del sistema | 25/09/13 07:00 p.m. |  | 5 días | 19/09/13 09:00 a.m. | 52 | 4
54 | Sí | Programada automáticamente | Prototipos de interfaz gráfica elaborados | 26/09/13 07:00 p.m. | 26/09/13 | 1 día | 26/09/13 09:00 a.m. | 53 | 4
55 | Sí | Programada automáticamente | Definición de la arquitectura del sistema | 01/10/13 07:00 p.m. |  | 3 días | 27/09/13 09:00 a.m. | 54 | 4
56 | Sí | Programada automáticamente | Arquitectura del sistema definido | 01/10/13 07:00 p.m. | 01/10/13 | 0 días | 01/10/13 07:00 p.m. | 55 | 4
57 | Sí | Programada automáticamente | Fase de Implementación | 28/11/13 07:00 p.m. |  | 42 días | 02/10/13 09:00 a.m. |  | 3
58 | Sí | Programada automáticamente | Iteración 1 - Implementación y Pruebas | 10/10/13 07:00 p.m. |  | 7 días | 02/10/13 09:00 a.m. | 56 | 4
59 | Sí | Programada automáticamente | Iteración 1 completada | 10/10/13 07:00 p.m. | 10/10/13 | 0 días | 10/10/13 07:00 p.m. | 58 | 4
60 | Sí | Programada automáticamente | Iteración 2 - Implementación y Pruebas | 21/10/13 07:00 p.m. |  | 7 días | 11/10/13 09:00 a.m. | 59 | 4
61 | Sí | Programada automáticamente | Iteración 2 completada | 21/10/13 07:00 p.m. | 21/10/13 | 0 días | 21/10/13 07:00 p.m. | 60 | 4
62 | Sí | Programada automáticamente | Iteración 3 - Implementación y Pruebas | 30/10/13 07:00 p.m. |  | 7 días | 22/10/13 09:00 a.m. | 61 | 4
63 | Sí | Programada automáticamente | Iteración 3 completada | 30/10/13 07:00 p.m. | 30/10/13 | 0 días | 30/10/13 07:00 p.m. | 62 | 4
64 | Sí | Programada automáticamente | Iteración 4 - Implementación y Pruebas | 08/11/13 07:00 p.m. |  | 7 días | 31/10/13 09:00 a.m. | 63 | 4
65 | Sí | Programada automáticamente | Iteración 4 completada | 08/11/13 07:00 p.m. | 08/11/13 | 0 días | 08/11/13 07:00 p.m. | 64 | 4
66 | Sí | Programada automáticamente | Iteración 5 - Implementación y Pruebas | 19/11/13 07:00 p.m. |  | 7 días | 11/11/13 09:00 a.m. | 65 | 4
67 | Sí | Programada automáticamente | Iteración 5 completada | 19/11/13 07:00 p.m. | 19/11/13 | 0 días | 19/11/13 07:00 p.m. | 66 | 4
68 | Sí | Programada automáticamente | Iteración 6 - Implementación y Pruebas | 28/11/13 07:00 p.m. |  | 7 días | 20/11/13 09:00 a.m. | 67 | 4
69 | Sí | Programada automáticamente | Iteración 6 completada | 28/11/13 07:00 p.m. | 28/11/13 | 0 días | 28/11/13 07:00 p.m. | 68 | 4
70 | Sí | Programada automáticamente | 4. Control | 09/12/13 07:00 p.m. |  | 177 días | 08/04/13 09:00 a.m. |  | 2
71 | Sí | Programada automáticamente | Reuniones semanales con el asesor para la primera parte del proyecto de fin de carrera (tesis 1) | 17/06/13 07:00 p.m. |  | 52 días | 08/04/13 09:00 a.m. |  | 3
72 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con el asesor | 17/06/13 07:00 p.m. |  | 52 días | 08/04/13 09:00 a.m. |  | 4
73 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con el asesor 1 | 08/04/13 07:00 p.m. | 08/04/13 | 1 día | 08/04/13 09:00 a.m. |  | 5
74 | Sí | Programada automáticamente | Control del proyecto realizado | 08/04/13 07:00 p.m. | 08/04/13 | 0 días | 08/04/13 07:00 p.m. | 73 | 5
75 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con el asesor 2 | 15/04/13 07:00 p.m. | 15/04/13 | 1 día | 15/04/13 09:00 a.m. |  | 5
76 | Sí | Programada automáticamente | Control del proyecto realizado | 15/04/13 07:00 p.m. | 15/04/13 | 0 días | 15/04/13 07:00 p.m. | 75 | 5
77 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con el asesor 3 | 22/04/13 07:00 p.m. | 22/04/13 | 1 día | 22/04/13 09:00 a.m. |  | 5
78 | Sí | Programada automáticamente | Control del proyecto realizado | 22/04/13 07:00 p.m. | 22/04/13 | 0 días | 22/04/13 07:00 p.m. | 77 | 5
79 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con el asesor 4 | 29/04/13 07:00 p.m. | 29/04/13 | 1 día | 29/04/13 09:00 a.m. |  | 5
80 | Sí | Programada automáticamente | Control del proyecto realizado | 29/04/13 07:00 p.m. | 29/04/13 | 0 días | 29/04/13 07:00 p.m. | 79 | 5
81 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con el asesor 5 | 06/05/13 07:00 p.m. | 06/05/13 | 1 día | 06/05/13 09:00 a.m. |  | 5
82 | Sí | Programada automáticamente | Control del proyecto realizado | 06/05/13 07:00 p.m. | 06/05/13 | 0 días | 06/05/13 07:00 p.m. | 81 | 5
83 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con el asesor 6 | 13/05/13 07:00 p.m. | 13/05/13 | 1 día | 13/05/13 09:00 a.m. |  | 5
84 | Sí | Programada automáticamente | Control del proyecto realizado | 13/05/13 07:00 p.m. | 13/05/13 | 0 días | 13/05/13 07:00 p.m. | 83 | 5
85 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con el asesor 7 | 20/05/13 07:00 p.m. | 20/05/13 | 1 día | 20/05/13 09:00 a.m. |  | 5
86 | Sí | Programada automáticamente | Control del proyecto realizado | 20/05/13 07:00 p.m. | 20/05/13 | 0 días | 20/05/13 07:00 p.m. | 85 | 5
87 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con el asesor 8 | 27/05/13 07:00 p.m. | 27/05/13 | 1 día | 27/05/13 09:00 a.m. |  | 5
88 | Sí | Programada automáticamente | Control del proyecto realizado | 27/05/13 07:00 p.m. | 27/05/13 | 0 días | 27/05/13 07:00 p.m. | 87 | 5
89 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con el asesor 9 | 03/06/13 07:00 p.m. | 03/06/13 | 1 día | 03/06/13 09:00 a.m. |  | 5
90 | Sí | Programada automáticamente | Control del proyecto realizado | 03/06/13 07:00 p.m. | 03/06/13 | 0 días | 03/06/13 07:00 p.m. | 89 | 5
91 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con el asesor 10 | 10/06/13 07:00 p.m. | 10/06/13 | 1 día | 10/06/13 09:00 a.m. |  | 5
92 | Sí | Programada automáticamente | Control del proyecto realizado | 10/06/13 07:00 p.m. | 10/06/13 | 0 días | 10/06/13 07:00 p.m. | 91 | 5
93 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con el asesor 11 | 17/06/13 07:00 p.m. | 17/06/13 | 1 día | 17/06/13 09:00 a.m. |  | 5
94 | Sí | Programada automáticamente | Control del proyecto realizado | 17/06/13 07:00 p.m. | 17/06/13 | 0 días | 17/06/13 07:00 p.m. | 93 | 5
95 | Sí | Programada automáticamente | Reuniones semanales con el asesor para la segunda parte del proyecto de fin de carrera (tesis 2) | 09/12/13 07:00 p.m. |  | 76 días | 26/08/13 09:00 a.m. |  | 3
96 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con el asesor | 09/12/13 07:00 p.m. |  | 76 días | 26/08/13 09:00 a.m. |  | 4
97 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con el asesor 1 | 26/08/13 07:00 p.m. | 26/08/13 | 1 día | 26/08/13 09:00 a.m. |  | 5
98 | Sí | Programada automáticamente | Control del proyecto realizado | 26/08/13 07:00 p.m. | 26/08/13 | 0 días | 26/08/13 07:00 p.m. | 97 | 5
99 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con el asesor 2 | 02/09/13 07:00 p.m. | 02/09/13 | 1 día | 02/09/13 09:00 a.m. |  | 5
100 | Sí | Programada automáticamente | Control del proyecto realizado | 02/09/13 07:00 p.m. | 02/09/13 | 0 días | 02/09/13 07:00 p.m. | 99 | 5
101 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con el asesor 3 | 09/09/13 07:00 p.m. | 09/09/13 | 1 día | 09/09/13 09:00 a.m. |  | 5
102 | Sí | Programada automáticamente | Control del proyecto realizado | 09/09/13 07:00 p.m. | 09/09/13 | 0 días | 09/09/13 07:00 p.m. | 101 | 5
103 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con el asesor 4 | 16/09/13 07:00 p.m. | 16/09/13 | 1 día | 16/09/13 09:00 a.m. |  | 5
104 | Sí | Programada automáticamente | Control del proyecto realizado | 16/09/13 07:00 p.m. | 16/09/13 | 0 días | 16/09/13 07:00 p.m. | 103 | 5
105 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con el asesor 5 | 23/09/13 07:00 p.m. | 23/09/13 | 1 día | 23/09/13 09:00 a.m. |  | 5
106 | Sí | Programada automáticamente | Control del proyecto realizado | 23/09/13 07:00 p.m. | 23/09/13 | 0 días | 23/09/13 07:00 p.m. | 105 | 5
107 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con el asesor 6 | 30/09/13 07:00 p.m. | 30/09/13 | 1 día | 30/09/13 09:00 a.m. |  | 5
108 | Sí | Programada automáticamente | Control del proyecto realizado | 30/09/13 07:00 p.m. | 30/09/13 | 0 días | 30/09/13 07:00 p.m. | 107 | 5
109 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con el asesor 7 | 07/10/13 07:00 p.m. | 07/10/13 | 1 día | 07/10/13 09:00 a.m. |  | 5
110 | Sí | Programada automáticamente | Control del proyecto realizado | 07/10/13 07:00 p.m. | 07/10/13 | 0 días | 07/10/13 07:00 p.m. | 109 | 5
111 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con el asesor 8 | 14/10/13 07:00 p.m. | 14/10/13 | 1 día | 14/10/13 09:00 a.m. |  | 5
112 | Sí | Programada automáticamente | Control del proyecto realizado | 14/10/13 07:00 p.m. | 14/10/13 | 0 días | 14/10/13 07:00 p.m. | 111 | 5
113 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con el asesor 9 | 21/10/13 07:00 p.m. | 21/10/13 | 1 día | 21/10/13 09:00 a.m. |  | 5
114 | Sí | Programada automáticamente | Control del proyecto realizado | 21/10/13 07:00 p.m. | 21/10/13 | 0 días | 21/10/13 07:00 p.m. | 113 | 5
115 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con el asesor 10 | 28/10/13 07:00 p.m. | 28/10/13 | 1 día | 28/10/13 09:00 a.m. |  | 5
116 | Sí | Programada automáticamente | Control del proyecto realizado | 28/10/13 07:00 p.m. | 28/10/13 | 0 días | 28/10/13 07:00 p.m. | 115 | 5
117 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con el asesor 11 | 04/11/13 07:00 p.m. | 04/11/13 | 1 día | 04/11/13 09:00 a.m. |  | 5
118 | Sí | Programada automáticamente | Control del proyecto realizado | 04/11/13 07:00 p.m. | 04/11/13 | 0 días | 04/11/13 07:00 p.m. | 117 | 5
119 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con el asesor 12 | 11/11/13 07:00 p.m. | 11/11/13 | 1 día | 11/11/13 09:00 a.m. |  | 5
120 | Sí | Programada automáticamente | Control del proyecto realizado | 11/11/13 07:00 p.m. | 11/11/13 | 0 días | 11/11/13 07:00 p.m. | 119 | 5
121 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con el asesor 13 | 18/11/13 07:00 p.m. | 18/11/13 | 1 día | 18/11/13 09:00 a.m. |  | 5
122 | Sí | Programada automáticamente | Control del proyecto realizado | 18/11/13 07:00 p.m. | 18/11/13 | 0 días | 18/11/13 07:00 p.m. | 121 | 5
123 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con el asesor 14 | 25/11/13 07:00 p.m. | 25/11/13 | 1 día | 25/11/13 09:00 a.m. |  | 5
124 | Sí | Programada automáticamente | Control del proyecto realizado | 25/11/13 07:00 p.m. | 25/11/13 | 0 días | 25/11/13 07:00 p.m. | 123 | 5
125 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con el asesor 15 | 02/12/13 07:00 p.m. | 02/12/13 | 1 día | 02/12/13 09:00 a.m. |  | 5
126 | Sí | Programada automáticamente | Control del proyecto realizado | 02/12/13 07:00 p.m. | 02/12/13 | 0 días | 02/12/13 07:00 p.m. | 125 | 5
127 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con el asesor 16 | 09/12/13 07:00 p.m. | 09/12/13 | 1 día | 09/12/13 09:00 a.m. |  | 5
128 | Sí | Programada automáticamente | Control del proyecto realizado | 09/12/13 07:00 p.m. | 09/12/13 | 0 días | 09/12/13 07:00 p.m. | 127 | 5
129 | Sí | Programada automáticamente | Reuniones quincenales con los usuarios lideres del sistema | 06/12/13 07:00 p.m. |  | 111 días | 05/07/13 09:00 a.m. |  | 3
130 | Sí | Programada manualmente | Reunión con usuarios del sistema | 06/12/13 07:00 p.m. |  | 111 días | 05/07/13 09:00 a.m. |  | 4
131 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con usuarios del sistema 1 | 05/07/13 07:00 p.m. | 05/07/13 | 1 día | 05/07/13 09:00 a.m. |  | 5
132 | Sí | Programada automáticamente | Control del producto realizado | 05/07/13 07:00 p.m. | 05/07/13 | 0 días | 05/07/13 07:00 p.m. | 131 | 5
133 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con usuarios del sistema 2 | 19/07/13 07:00 p.m. | 19/07/13 | 1 día | 19/07/13 09:00 a.m. |  | 5
134 | Sí | Programada automáticamente | Control del producto realizado | 19/07/13 07:00 p.m. | 19/07/13 | 0 días | 19/07/13 07:00 p.m. | 133 | 5
135 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con usuarios del sistema 3 | 02/08/13 07:00 p.m. | 02/08/13 | 1 día | 02/08/13 09:00 a.m. |  | 5
136 | Sí | Programada automáticamente | Control del producto realizado | 02/08/13 07:00 p.m. | 02/08/13 | 0 días | 02/08/13 07:00 p.m. | 135 | 5
137 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con usuarios del sistema 4 | 16/08/13 07:00 p.m. | 16/08/13 | 1 día | 16/08/13 09:00 a.m. |  | 5
138 | Sí | Programada automáticamente | Control del producto realizado | 16/08/13 07:00 p.m. | 16/08/13 | 0 días | 16/08/13 07:00 p.m. | 137 | 5
139 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con usuarios del sistema 5 | 30/08/13 07:00 p.m. | 30/08/13 | 1 día | 30/08/13 09:00 a.m. |  | 5
140 | Sí | Programada automáticamente | Control del producto realizado | 30/08/13 07:00 p.m. | 30/08/13 | 0 días | 30/08/13 07:00 p.m. | 139 | 5
141 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con usuarios del sistema 6 | 13/09/13 07:00 p.m. | 13/09/13 | 1 día | 13/09/13 09:00 a.m. |  | 5
142 | Sí | Programada automáticamente | Control del producto realizado | 13/09/13 07:00 p.m. | 13/09/13 | 0 días | 13/09/13 07:00 p.m. | 141 | 5
143 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con usuarios del sistema 7 | 27/09/13 07:00 p.m. | 27/09/13 | 1 día | 27/09/13 09:00 a.m. |  | 5
144 | Sí | Programada automáticamente | Control del producto realizado | 27/09/13 07:00 p.m. | 27/09/13 | 0 días | 27/09/13 07:00 p.m. | 143 | 5
145 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con usuarios del sistema 8 | 11/10/13 07:00 p.m. | 11/10/13 | 1 día | 11/10/13 09:00 a.m. |  | 5
146 | Sí | Programada automáticamente | Control del producto realizado | 11/10/13 07:00 p.m. | 11/10/13 | 0 días | 11/10/13 07:00 p.m. | 145 | 5
147 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con usuarios del sistema 9 | 25/10/13 07:00 p.m. | 25/10/13 | 1 día | 25/10/13 09:00 a.m. |  | 5
148 | Sí | Programada automáticamente | Control del producto realizado | 25/10/13 07:00 p.m. | 25/10/13 | 0 días | 25/10/13 07:00 p.m. | 147 | 5
149 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con usuarios del sistema 10 | 08/11/13 07:00 p.m. | 08/11/13 | 1 día | 08/11/13 09:00 a.m. |  | 5
150 | Sí | Programada automáticamente | Control del producto realizado | 08/11/13 07:00 p.m. | 08/11/13 | 0 días | 08/11/13 07:00 p.m. | 149 | 5
151 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con usuarios del sistema 11 | 22/11/13 07:00 p.m. | 22/11/13 | 1 día | 22/11/13 09:00 a.m. |  | 5
152 | Sí | Programada automáticamente | Control del producto realizado | 22/11/13 07:00 p.m. | 22/11/13 | 0 días | 22/11/13 07:00 p.m. | 151 | 5
153 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con usuarios del sistema 12 | 06/12/13 07:00 p.m. | 06/12/13 | 1 día | 06/12/13 09:00 a.m. |  | 5
154 | Sí | Programada automáticamente | Control del producto realizado | 06/12/13 07:00 p.m. | 06/12/13 | 0 días | 06/12/13 07:00 p.m. | 153 | 5
155 | Sí | Programada automáticamente | 5. Cierre | 06/01/14 07:00 p.m. |  | 21 días | 09/12/13 09:00 a.m. |  | 2
156 | Sí | Programada automáticamente | Elaboración del informe final del proyecto | 16/12/13 07:00 p.m. |  | 6 días | 09/12/13 09:00 a.m. |  | 3
157 | Sí | Programada automáticamente | Informe final del proyecto de fin de carrera | 16/12/13 07:00 p.m. | 16/12/13 | 0 días | 16/12/13 07:00 p.m. | 156 | 3
158 | Sí | Programada automáticamente | Sustentación final del proyecto ante jurado | 06/01/14 07:00 p.m. | 06/01/14 | 1 día | 06/01/14 09:00 a.m. |  | 3

## Hoja2
Entregable 1 | 2013-03-25
Entregable 2 | 2013-04-22
Entregable 3 | 2013-05-20
Entregable 4 | 2013-06-10
Entregable 5 | 2013-06-17
Primera sustentación del proyecto ante jurado | 2013-06-24
Metodología PMBOK escogida | 2013-06-10
Metodología XP escogida | 2013-06-10
Diagrama de Gantt | 2013-06-17
Estructura de desglose de trabajo elaborada | 2013-07-13
Plan de Gestión del Proyecto | 2013-07-16
Desarrollar el Acta de constitución del proyecto | 2013-08-26
Acta de constitución del proyecto | 2013-08-26
Documento con el caso de negocio | 2013-07-23
Plan de Gestión de Riesgos | 2013-09-03
Matriz de riesgos | 2013-09-06
Diagramas de procesos de negocio | 2013-08-05
Documento con las reglas y políticas del negocio | 2013-08-12
Catálogo de requisitos | 2013-08-16
Historias de usuarios documentadas | 2013-08-23
Cuadro comparativo con las herramientas tecnológicas disponibles | 2013-08-27
Diagrama de clases elaborado | 2013-09-04
Modelo de base de datos elaborado | 2013-09-12
Documento con el pseudocódigo del algoritmo Tabú | 2013-09-18
Prototipos de interfaz gráfica elaborados | 2013-09-26
Arquitectura del sistema definido | 2013-10-01
Iteración 1 completada | 2013-10-10
Iteración 2 completada | 2013-10-21
Iteración 3 completada | 2013-10-30
Iteración 4 completada | 2013-11-08
Iteración 5 completada | 2013-11-19
Iteración 6 completada | 2013-11-28
Reunión con el asesor 1 | 2013-04-08
Control del proyecto realizado | 2013-04-08
Reunión con el asesor 2 | 2013-04-15
Control del proyecto realizado | 2013-04-15
Reunión con el asesor 3 | 2013-04-22
Control del proyecto realizado | 2013-04-22
Reunión con el asesor 4 | 2013-04-29
Control del proyecto realizado | 2013-04-29
Reunión con el asesor 5 | 2013-05-06
Control del proyecto realizado | 2013-05-06
Reunión con el asesor 6 | 2013-05-13
Control del proyecto realizado | 2013-05-13
Reunión con el asesor 7 | 2013-05-20
Control del proyecto realizado | 2013-05-20
Reunión con el asesor 8 | 2013-05-27
Control del proyecto realizado | 2013-05-27
Reunión con el asesor 9 | 2013-06-03
Control del proyecto realizado | 2013-06-03
Reunión con el asesor 10 | 2013-06-10
Control del proyecto realizado | 2013-06-10
Reunión con el asesor 11 | 2013-06-17
Control del proyecto realizado | 2013-06-17
Reunión con el asesor 1 | 2013-08-26
Control del proyecto realizado | 2013-08-26
Reunión con el asesor 2 | 2013-09-02
Control del proyecto realizado | 2013-09-02
Reunión con el asesor 3 | 2013-09-09
Control del proyecto realizado | 2013-09-09
Reunión con el asesor 4 | 2013-09-16
Control del proyecto realizado | 2013-09-16
Reunión con el asesor 5 | 2013-09-23
Control del proyecto realizado | 2013-09-23
Reunión con el asesor 6 | 2013-09-30
Control del proyecto realizado | 2013-09-30
Reunión con el asesor 7 | 2013-10-07
Control del proyecto realizado | 2013-10-07
Reunión con el asesor 8 | 2013-10-14
Control del proyecto realizado | 2013-10-14
Reunión con el asesor 9 | 2013-10-21
Control del proyecto realizado | 2013-10-21
Reunión con el asesor 10 | 2013-10-28
Control del proyecto realizado | 2013-10-28
Reunión con el asesor 11 | 2013-11-04
Control del proyecto realizado | 2013-11-04
Reunión con el asesor 12 | 2013-11-11
Control del proyecto realizado | 2013-11-11
Reunión con el asesor 13 | 2013-11-18
Control del proyecto realizado | 2013-11-18
Reunión con el asesor 14 | 2013-11-25
Control del proyecto realizado | 2013-11-25
Reunión con el asesor 15 | 2013-12-02
Control del proyecto realizado | 2013-12-02
Reunión con el asesor 16 | 2013-12-09
Control del proyecto realizado | 2013-12-09
Reunión con usuarios del sistema 1 | 2013-07-05
Control del producto realizado | 2013-07-05
Reunión con usuarios del sistema 2 | 2013-07-19
Control del producto realizado | 2013-07-19
Reunión con usuarios del sistema 3 | 2013-08-02
Control del producto realizado | 2013-08-02
Reunión con usuarios del sistema 4 | 2013-08-16
Control del producto realizado | 2013-08-16
Reunión con usuarios del sistema 5 | 2013-08-30
Control del producto realizado | 2013-08-30
Reunión con usuarios del sistema 6 | 2013-09-13
Control del producto realizado | 2013-09-13
Reunión con usuarios del sistema 7 | 2013-09-27
Control del producto realizado | 2013-09-27
Reunión con usuarios del sistema 8 | 2013-10-11
Control del producto realizado | 2013-10-11
Reunión con usuarios del sistema 9 | 2013-10-25
Control del producto realizado | 2013-10-25
Reunión con usuarios del sistema 10 | 2013-11-08
Control del producto realizado | 2013-11-08
Reunión con usuarios del sistema 11 | 2013-11-22
Control del producto realizado | 2013-11-22
Reunión con usuarios del sistema 12 | 2013-12-06
Control del producto realizado | 2013-12-06
Informe final del proyecto de fin de carrera | 2013-12-16
Sustentación final del proyecto ante jurado | 2014-01-06

## Hoja3
Entregable 1 | 2013-03-25
Entregable 2 | 2013-04-22
Entregable 3 | 2013-05-20
Entregable 4 | 2013-06-10
Entregable 5 | 2013-06-17
Primera sustentación del proyecto ante jurado | 2013-06-24
Metodología PMBOK escogida | 2013-06-10
Metodología XP escogida | 2013-06-10
Diagrama de Gantt | 2013-06-17
Estructura de desglose de trabajo elaborada | 2013-07-13
Plan de Gestión del Proyecto | 2013-07-16
Desarrollar el Acta de constitución del proyecto | 2013-08-26
Acta de constitución del proyecto | 2013-08-26
Documento con el caso de negocio | 2013-07-23
Plan de Gestión de Riesgos | 2013-09-03
Matriz de riesgos | 2013-09-06
Diagramas de procesos de negocio | 2013-08-05
Documento con las reglas y políticas del negocio | 2013-08-12
Catálogo de requisitos | 2013-08-16
Historias de usuarios documentadas | 2013-08-23
Cuadro comparativo con las herramientas tecnológicas disponibles | 2013-08-27
Diagrama de clases elaborado | 2013-09-04
Modelo de base de datos elaborado | 2013-09-12
Documento con el pseudocódigo del algoritmo Tabú | 2013-09-18
Prototipos de interfaz gráfica elaborados | 2013-09-26
Arquitectura del sistema definido | 2013-10-01
Iteración 1 completada | 2013-10-10
Iteración 2 completada | 2013-10-21
Iteración 3 completada | 2013-10-30
Iteración 4 completada | 2013-11-08
Iteración 5 completada | 2013-11-19
Iteración 6 completada | 2013-11-28
Reuniones con el asesor (Proyecto de Tesis 1) | 03/2013 - 06/2013
Reuniones con el asesor (Proyecto de Tesis 2) | 08/2013 - 12/2013
Reuniones con usuarios del sistema | 2013-07-05
Informe final del proyecto de fin de carrera | 2013-12-16
Sustentación final del proyecto ante jurado | 2014-01-06