## Hoja1
Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras
PROYECTO DE FIN DE CARRERA | 253 días | lun 18/03/13 | lun 25/11/13
1. Inicio | 99 días | lun 18/03/13 | lun 24/06/13
Elección y justificación del tema y área del proyecto | 6 días | lun 18/03/13 | lun 25/03/13
Entregable 1 | 0 días | lun 25/03/13 | lun 25/03/13 | 3
Revisión de la literatura para elaborar el marco conceptual y el estado del arte | 17 días | sáb 30/03/13 | lun 22/04/13 | 4
Elaboración de la problemática, marco teórico y estado del arte | 17 días | sáb 30/03/13 | lun 22/04/13 | 4
Entregable 2 | 0 días | lun 22/04/13 | lun 22/04/13 | 6,5
Definición del objetivo general, objetivos específicos y resultados esperados | 17 días | sáb 27/04/13 | lun 20/05/13 | 7
Entregable 3 | 0 días | lun 20/05/13 | lun 20/05/13 | 8
Definición del alcance y limitaciones del proyecto, y los métodos y procedimientos a usar | 11 días | sáb 25/05/13 | lun 10/06/13 | 9
Entregable 4 | 0 días | lun 10/06/13 | lun 10/06/13 | 10
Definición de la justificación y viabilidad del proyecto, y correcciones de entregables anteriores | 4 días | mié 12/06/13 | lun 17/06/13 | 11
Entregable 5 | 0 días | lun 17/06/13 | lun 17/06/13 | 12
Primera sustentación del proyecto ante jurado | 1 día | lun 24/06/13 | lun 24/06/13 | 13
2. Planificacion | 61 días | sáb 25/05/13 | mié 24/07/13
Elección de metodología que servirá para la gestión del proyecto | 3 días | sáb 25/05/13 | mié 29/05/13
Metodología PMBOK escogida | 0 días | mié 29/05/13 | mié 29/05/13 | 16
Elección de metodología que servirá para la gestión del producto | 3 días | sáb 25/05/13 | mié 29/05/13
Metodología XP escogida | 0 días | mié 29/05/13 | mié 29/05/13 | 18
Elaboración de cronograma del proyecto | 3 días | jue 13/06/13 | lun 17/06/13
Diagrama de Gantt | 0 días | lun 17/06/13 | lun 17/06/13 | 20
Elaboración de la Estructura de Descomposición de Trabajo (EDT) | 2 días | jue 11/07/13 | vie 12/07/13 | 21
Estructura de Descomposición de Trabajo | 0 días | sáb 13/07/13 | sáb 13/07/13 | 22
Desarrollo del Acta de Constitución del Proyecto | 1 día | lun 15/07/13 | lun 15/07/13 | 23
Acta de Constitución del Proyecto | 0 días | lun 15/07/13 | lun 15/07/13 | 24
Desarrollo del Plan de Gestión del Proyecto | 2 días | mar 16/07/13 | mié 17/07/13 | 25
Plan de Gestión del Proyecto | 0 días | mié 17/07/13 | mié 17/07/13 | 26
Elaboración de plan de gestión de riesgos | 2 días | jue 18/07/13 | vie 19/07/13 | 27
Plan de Gestión de Riesgos | 0 días | vie 19/07/13 | vie 19/07/13 | 28
Elaboración de la matriz de riesgos | 3 días | lun 22/07/13 | mié 24/07/13 | 29
Matriz de Riesgos | 0 días | mié 24/07/13 | mié 24/07/13 | 30
3. Ejecucion | 113 días | mar 23/07/13 | mar 12/11/13
Fase de Análisis | 43 días | mar 23/07/13 | mar 03/09/13
Elaboración del caso de negocio | 4 días | mar 23/07/13 | vie 26/07/13
Documento con el Caso de Negocio | 0 días | lun 29/07/13 | lun 29/07/13 | 34
Modelamiento de los procesos de negocio | 7 días | mar 30/07/13 | mié 07/08/13 | 35
Diagramas de Procesos de Negocio | 0 días | vie 09/08/13 | vie 09/08/13 | 36
Definición de las reglas y políticas de negocio | 4 días | lun 12/08/13 | jue 15/08/13 | 37
Documento con las Reglas de Negocio | 0 días | vie 16/08/13 | vie 16/08/13 | 38
Elaboración de requerimientos del sistema | 3 días | sáb 17/08/13 | lun 19/08/13 | 39
Lista de Requerimientos | 0 días | lun 19/08/13 | lun 19/08/13 | 40
Elaboración de historias de usuarios | 4 días | jue 22/08/13 | dom 25/08/13 | 41
Documento con Historias de Usuarios | 0 días | dom 25/08/13 | dom 25/08/13 | 42
Elaboración de diagrama de clases de análisis | 4 días | vie 30/08/13 | lun 02/09/13 | 43
Diagrama de Clases de Análisis | 1 día | mar 03/09/13 | mar 03/09/13 | 44
Fase de Diseño | 13 días | mié 04/09/13 | lun 16/09/13
Análisis comparativo de posibles herramientas tecnológicas a adoptar para el proyecto | 2 días | mié 04/09/13 | jue 05/09/13 | 45
Documento y cuadro comparativo con las herramientas tecnológicas disponibles | 0 días | jue 05/09/13 | jue 05/09/13 | 47
Elaboración de pseudocódigo en lenguaje natural y español del algoritmo para la asignación del mejor proveedor al cliente | 3 días | lun 09/09/13 | mié 11/09/13 | 48
Documento con el pseudocódigo del algoritmo de búsqueda y selección | 0 días | mié 11/09/13 | mié 11/09/13 | 49
Elaboración de principales prototipos de interfaz gráfica del sistema | 3 días | jue 12/09/13 | sáb 14/09/13 | 50
Prototipos de Interfaz Gráfica | 0 días | sáb 14/09/13 | sáb 14/09/13 | 51
Definición de la arquitectura del sistema | 2 días | dom 15/09/13 | lun 16/09/13 | 52
Documento de Arquitectura | 0 días | lun 16/09/13 | lun 16/09/13 | 53
Fase de Implementación | 56 días | mié 18/09/13 | mar 12/11/13
Iteración 1 - Implementación y Pruebas | 7 días | mié 18/09/13 | mar 24/09/13 | 54
Iteración 1 completada | 0 días | mar 24/09/13 | mar 24/09/13 | 56
Iteración 2 - Implementación y Pruebas | 7 días | mié 25/09/13 | mar 01/10/13 | 57
Iteración 2 completada | 0 días | mar 01/10/13 | mar 01/10/13 | 58
Iteración 3 - Implementación y Pruebas | 7 días | mié 02/10/13 | mar 08/10/13 | 59
Iteración 3 completada | 0 días | mar 08/10/13 | mar 08/10/13 | 60
Iteración 4 - Implementación y Pruebas | 7 días | mié 09/10/13 | mar 15/10/13 | 61
Iteración 4 completada | 0 días | mar 15/10/13 | mar 15/10/13 | 62
Iteración 5 - Implementación y Pruebas | 7 días | mié 16/10/13 | mar 22/10/13 | 63
Iteración 5 completada | 0 días | mar 22/10/13 | mar 22/10/13 | 64
Iteración 6 - Implementación y Pruebas | 7 días | mié 23/10/13 | mar 29/10/13 | 65
Iteración 6 completada | 0 días | mar 29/10/13 | mar 29/10/13 | 66
Iteración 7 - Implementación y Pruebas | 7 días | mié 30/10/13 | mar 05/11/13 | 67
Iteración 7 completada | 0 días | mar 05/11/13 | mar 05/11/13 | 68
Iteración 8 - Implementación y Pruebas | 7 días | mié 06/11/13 | mar 12/11/13 | 69
Iteración 8 completada | 0 días | mar 12/11/13 | mar 12/11/13 | 70
4. Control | 218 días | lun 08/04/13 | lun 11/11/13
Reuniones semanales con el asesor para la primera parte del proyecto de fin de carrera (tesis 1) | 71 días | lun 08/04/13 | lun 17/06/13
Reuniones con el asesor | 71 días | lun 08/04/13 | lun 17/06/13
Reunión con el asesor 1 | 1 día | lun 08/04/13 | lun 08/04/13
Control del proyecto realizado | 0 días | lun 08/04/13 | lun 08/04/13 | 75
Reunión con el asesor 2 | 1 día | lun 15/04/13 | lun 15/04/13 | 76
Control del proyecto realizado | 0 días | lun 15/04/13 | lun 15/04/13 | 77
Reunión con el asesor 3 | 1 día | lun 22/04/13 | lun 22/04/13 | 78
Control del proyecto realizado | 0 días | lun 22/04/13 | lun 22/04/13 | 79
Reunión con el asesor 4 | 1 día | lun 29/04/13 | lun 29/04/13 | 80
Control del proyecto realizado | 0 días | lun 29/04/13 | lun 29/04/13 | 81
Reunión con el asesor 5 | 1 día | lun 06/05/13 | lun 06/05/13 | 82
Control del proyecto realizado | 0 días | lun 06/05/13 | lun 06/05/13 | 83
Reunión con el asesor 6 | 1 día | lun 13/05/13 | lun 13/05/13 | 84
Control del proyecto realizado | 0 días | lun 13/05/13 | lun 13/05/13 | 85
Reunión con el asesor 7 | 1 día | lun 20/05/13 | lun 20/05/13 | 86
Control del proyecto realizado | 0 días | lun 20/05/13 | lun 20/05/13 | 87
Reunión con el asesor 8 | 1 día | lun 27/05/13 | lun 27/05/13 | 88
Control del proyecto realizado | 0 días | lun 27/05/13 | lun 27/05/13 | 89
Reunión con el asesor 9 | 1 día | lun 03/06/13 | lun 03/06/13 | 90
Control del proyecto realizado | 0 días | lun 03/06/13 | lun 03/06/13 | 91
Reunión con el asesor 10 | 1 día | lun 10/06/13 | lun 10/06/13 | 92
Control del proyecto realizado | 0 días | lun 10/06/13 | lun 10/06/13 | 93
Reunión con el asesor 11 | 1 día | lun 17/06/13 | lun 17/06/13 | 94
Control del proyecto realizado | 0 días | lun 17/06/13 | lun 17/06/13 | 95
Reuniones semanales con el asesor para la segunda parte del proyecto de fin de carrera (tesis 2) | 78 días | lun 26/08/13 | lun 11/11/13
Reuniones con el asesor | 78 días | lun 26/08/13 | lun 11/11/13
Reunión con el asesor 1 | 1 día | lun 26/08/13 | lun 26/08/13
Control del proyecto realizado | 0 días | lun 26/08/13 | lun 26/08/13 | 99
Reunión con el asesor 2 | 1 día | lun 02/09/13 | lun 02/09/13 | 100
Control del proyecto realizado | 0 días | lun 02/09/13 | lun 02/09/13 | 101
Reunión con el asesor 3 | 1 día | lun 09/09/13 | lun 09/09/13 | 102
Control del proyecto realizado | 0 días | lun 09/09/13 | lun 09/09/13 | 103
Reunión con el asesor 4 | 1 día | lun 16/09/13 | lun 16/09/13 | 104
Control del proyecto realizado | 0 días | lun 16/09/13 | lun 16/09/13 | 105
Reunión con el asesor 5 | 1 día | lun 23/09/13 | lun 23/09/13 | 106
Control del proyecto realizado | 0 días | lun 23/09/13 | lun 23/09/13 | 107
Reunión con el asesor 6 | 1 día | lun 30/09/13 | lun 30/09/13 | 108
Control del proyecto realizado | 0 días | lun 30/09/13 | lun 30/09/13 | 109
Reunión con el asesor 7 | 1 día | lun 07/10/13 | lun 07/10/13 | 110
Control del proyecto realizado | 0 días | lun 07/10/13 | lun 07/10/13 | 111
Reunión con el asesor 8 | 1 día | lun 14/10/13 | lun 14/10/13 | 112
Control del proyecto realizado | 0 días | lun 14/10/13 | lun 14/10/13 | 113
Reunión con el asesor 9 | 1 día | lun 21/10/13 | lun 21/10/13 | 114
Control del proyecto realizado | 0 días | lun 21/10/13 | lun 21/10/13 | 115
Reunión con el asesor 10 | 1 día | lun 28/10/13 | lun 28/10/13 | 116
Control del proyecto realizado | 0 días | lun 28/10/13 | lun 28/10/13 | 117
Reunión con el asesor 11 | 1 día | lun 04/11/13 | lun 04/11/13 | 118
Control del proyecto realizado | 0 días | lun 04/11/13 | lun 04/11/13 | 119
Reunión con el asesor 12 | 1 día | lun 11/11/13 | lun 11/11/13 | 120
Control del proyecto realizado | 0 días | lun 11/11/13 | lun 11/11/13 | 121
Presentaciones semanales / exposiciones para la segunda parte del proyecto de fin de carrera (tesis 2) | 85 días | lun 19/08/13 | lun 11/11/13
Descripcion del Curso | 1 día | lun 19/08/13 | lun 19/08/13
Introducción al curso realizada | 0 días | lun 19/08/13 | lun 19/08/13 | 124
Exposiciones Semanales | 83 días | mié 21/08/13 | lun 11/11/13
Entregables para Exposición 1: Documento final elaborado en Proyecto de Tesis 1 ¦ Ítems 23, 25, 27, 29, 31, 35, 39, 45 | 1 día | mié 21/08/13 | mié 21/08/13
Exposición 1 | 1 día | lun 26/08/13 | lun 26/08/13 | 127
Presentación semanal realizada | 0 días | lun 26/08/13 | lun 26/08/13 | 128
Entregables para Exposición 2: Ítems 35, 37, 39, 41 | 1 día | mié 28/08/13 | mié 28/08/13 | 129
Exposición 2 | 1 día | lun 02/09/13 | lun 02/09/13 | 130
Presentación semanal realizada | 0 días | lun 02/09/13 | lun 02/09/13 | 131
Entregables para Exposición 3: Ítems 35, 37, 39, 41, 43 | 1 día | mié 04/09/13 | mié 04/09/13 | 132
Exposición 3 | 1 día | lun 09/09/13 | lun 09/09/13 | 133
Presentación semanal realizada | 0 días | lun 09/09/13 | lun 09/09/13 | 134
Entregables para Exposición 4: Ítems 47, 50 | 1 día | mié 11/09/13 | mié 11/09/13 | 135
Exposición 4 | 1 día | lun 16/09/13 | lun 16/09/13 | 136
Presentación semanal realizada | 0 días | lun 16/09/13 | lun 16/09/13 | 137
Entregables para Exposición 5: Ítems 52, 54 | 1 día | mié 18/09/13 | mié 18/09/13 | 138
Exposición 5 | 1 día | lun 23/09/13 | lun 23/09/13 | 139
Presentación semanal realizada | 0 días | lun 23/09/13 | lun 23/09/13 | 140
Entregables para Exposición 6: Ítems 52, 54, 56 | 1 día | mié 25/09/13 | mié 25/09/13 | 141
Exposición 6 | 1 día | lun 30/09/13 | lun 30/09/13 | 142
Presentación semanal realizada | 0 días | lun 30/09/13 | lun 30/09/13 | 143
Entregables para Sustentación Parcial: Discusión de los resultados esperados | 1 día | mié 16/10/13 | mié 16/10/13 | 144
Exposicion Parcial - Grupo A | 1 día | lun 21/10/13 | lun 21/10/13 | 145
Sustentación parcial realizada | 0 días | lun 21/10/13 | lun 21/10/13 | 146
Exposicion Parcial - Grupo B | 1 día | lun 28/10/13 | lun 28/10/13 | 147
Sustentación parcial realizada | 0 días | lun 28/10/13 | lun 28/10/13 | 148
Entregables para Exposición 7: Discusión de los resultados esperados, Conclusiones | 1 día | mié 30/10/13 | mié 30/10/13 | 149
Exposición 7 | 1 día | lun 04/11/13 | lun 04/11/13 | 150
Presentación semanal realizada | 0 días | lun 04/11/13 | lun 04/11/13 | 151
Entregables para Exposición 8: Documento en formato FCI | 1 día | mié 06/11/13 | mié 06/11/13 | 152
Exposición 8 | 1 día | lun 11/11/13 | lun 11/11/13 | 153
Presentación semanal realizada | 0 días | lun 11/11/13 | lun 11/11/13 | 154
Reuniones quincenales con los usuarios lideres del sistema | 127 días | vie 05/07/13 | vie 08/11/13
Reuniones con usuarios del sistema | 127 días | vie 05/07/13 | vie 08/11/13
Reunión con usuarios del sistema 1 | 1 día | vie 05/07/13 | vie 05/07/13
Control del producto realizado | 0 días | vie 05/07/13 | vie 05/07/13 | 158
Reunión con usuarios del sistema 2 | 1 día | vie 19/07/13 | vie 19/07/13 | 159
Control del producto realizado | 0 días | vie 19/07/13 | vie 19/07/13 | 160
Reunión con usuarios del sistema 3 | 1 día | vie 02/08/13 | vie 02/08/13 | 161
Control del producto realizado | 0 días | vie 02/08/13 | vie 02/08/13 | 162
Reunión con usuarios del sistema 4 | 1 día | vie 16/08/13 | vie 16/08/13 | 163
Control del producto realizado | 0 días | vie 16/08/13 | vie 16/08/13 | 164
Reunión con usuarios del sistema 5 | 1 día | vie 30/08/13 | vie 30/08/13 | 165
Control del producto realizado | 0 días | vie 30/08/13 | vie 30/08/13 | 166
Reunión con usuarios del sistema 6 | 1 día | vie 13/09/13 | vie 13/09/13 | 167
Control del producto realizado | 0 días | vie 13/09/13 | vie 13/09/13 | 168
Reunión con usuarios del sistema 7 | 1 día | vie 27/09/13 | vie 27/09/13 | 169
Control del producto realizado | 0 días | vie 27/09/13 | vie 27/09/13 | 170
Reunión con usuarios del sistema 8 | 1 día | vie 11/10/13 | vie 11/10/13 | 171
Control del producto realizado | 0 días | vie 11/10/13 | vie 11/10/13 | 172
Reunión con usuarios del sistema 9 | 1 día | vie 25/10/13 | vie 25/10/13 | 173
Control del producto realizado | 0 días | vie 25/10/13 | vie 25/10/13 | 174
Reunión con usuarios del sistema 10 | 1 día | vie 08/11/13 | vie 08/11/13 | 175
Control del producto realizado | 0 días | vie 08/11/13 | vie 08/11/13 | 176
5. Cierre | 15 días | lun 11/11/13 | lun 25/11/13
Elaboración del informe final del proyecto | 3 días | lun 11/11/13 | mié 13/11/13
Informe final del proyecto de fin de carrera | 0 días | mié 13/11/13 | mié 13/11/13 | 179
Sustentación final del proyecto ante jurado Grupo A | 1 día | lun 18/11/13 | lun 18/11/13 | 180
Sustentación final del proyecto ante jurado Grupo B | 1 día | lun 25/11/13 | lun 25/11/13 | 180