## Historias de Usuarios
X | ID | Historia de Usuario | Módulo | Prior. | Dif. | Req. Asoc. | Iteración
10 | H10 | Registro y modificación de clientes | Clientes | 3 | 1 | R10 | 1
15 | H15 | Uso de leads en el sistema | Proveedores | 3 | 3 | R15 | 1
19 | H19 | Registro y modificación de proveedores | Proveedores | 3 | 1 | R19 | 1
20 | H20 | Otorgar leads a nuevo proveedor | Proveedores | 1 | 1 | R20 | 1
25 | H25 | Recarga de leads a proveedores | Suministradores | 3 | 3 | R25 | 1
30 | H30 | Modificación de información de suministradores | Suministradores | 2 | 2 | R30 | 1
34 | H34 | Dar de alta a nuevos suministradores | Administración | 3 | 1 | R34 | 1
35 | H35 | Manejar estados para cuentas eliminadas | Administración | 3 | 1 | R35 | 1
36 | H36 | Manejar estados para cuentas infractoras | Administración | 3 | 1 | R36 | 1
43 | H43 | Uso de perfiles | Administración | 3 | 2 | R43 | 1
45 | H45 | Restringir el acceso a las opciones y vistas | Administración | 3 | 2 | R45 | 1
46 | H46 | Acceso total de administrador al sistema | Administración | 3 | 2 | R46 | 1
47 | H47 | Iniciar y cerrar sesión | Administración | 3 | 1 | R47 | 1
49 | H49 | Integración con Google Maps | Administración | 3 | 3 | R49 | 1
2 | H2 | Búsqueda automatizada de proveedores | Clientes | 3 | 3 | R2 | 2
3 | H3 | Visualización de los proveedores mejor rankeados | Clientes | 3 | 2 | R3 | 2
18 | H18 | Registro histórico de trabajos realizados | Proveedores | 3 | 2 | R18 | 2
33 | H33 | Disminuir en uno la cantidad de leads de proveedores | Administración | 3 | 2 | R33 | 2
1 | H1 | Búsqueda manual de proveedores | Clientes | 3 | 2 | R1 | 3
4 | H4 | Mostrar detalles básicos del proveedor seleccionado | Clientes | 3 | 1 | R4 | 3
5 | H5 | Mostrar detalles de contacto del proveedor seleccionado | Clientes | 3 | 1 | R5 | 3
6 | H6 | Elección final de proveedor | Clientes | 3 | 2 | R6 | 3
12 | H12 | Responder a las opiniones de los clientes sobre proveedores | Proveedores | 1 | 2 | R12 | 3
13 | H13 | Mostrar/Ocultar encuestas de satisfacción al cliente | Proveedores | 1 | 2 | R13 | 3
7 | H7 | Encuestas de satisfacción a los clientes | Clientes | 3 | 3 | R7 | 4
8 | H8 | Puntaje promedio a los proveedores | Clientes | 3 | 2 | R8 | 4
9 | H9 | Mostrar calificación y opiniones de clientes | Clientes | 3 | 3 | R9 | 4
14 | H14 | Confirmación de haber realizado un trabajo para un cliente | Proveedores | 2 | 2 | R14 | 4
26 | H26 | Registrar y modificar ofertas, promociones y descuentos | Suministradores | 2 | 2 | R26 | 5
27 | H27 | Buscar productos, ofertas, promociones y descuentos | Suministradores | 2 | 2 | R27 | 5
28 | H28 | Registrar y modificar la información de productos | Suministradores | 2 | 2 | R28 | 5
16 | H16 | Leads de recompensas a los mejores proveedores | Proveedores | 1 | 3 | R16 | 6
21 | H21 | Compra virtual con leads | Proveedores | 2 | 3 | R21 | 6
22 | H22 | Notificación por e-mail a proveedor de nuevos trabajos | Proveedores | 1 | 1 | R22 | 7
23 | H23 | Notificación por e-mail a proveedor de nuevas encuestas | Proveedores | 1 | 1 | R23 | 7
37 | H37 | Impedir completo acceso a cuentas inhabilitadas | Administración | 2 | 2 | R37 | 7
41 | H41 | Eliminación lógica de cuentas de usuarios | Administración | 3 | 1 | R41 | 7
42 | H42 | Habilitar y deshabilitar cuentas de usuarios | Administración | 2 | 2 | R42 | 7
44 | H44 | Registrar y eliminar lógicamente tipos de servicios | Administración | 1 | 1 | R44 | 7
24 | H24 | Mensaje de notificación en pantalla de bienvenida de proveedor | Proveedores | 1 | 2 | R24 | 8
38 | H38 | Notificación por e-mail a cuentas inhabilitadas | Administración | 1 | 1 | R38 | 8
39 | H39 | Notificación en pantalla de inicio a usuarios infractores | Administración | 1 | 2 | R39 | 8
50 | H50 | Reporte del histórico de trabajos realizados | Reportes | 2 | 2 | R50 | 8
51 | H51 | Reporte de trabajos personales de proveedor | Clientes | 2 | 2 | R51 | 8
53 | H53 | Reporte de ofertas, promociones, y descuentos | Proveedores | 2 | 2 | R53 | 8
54 | H54 | Reporte de demanda de búsqueda y visita a productos | Suministradores | 2 | 2 | R54 | 8
55 | H55 | Reporte de proveedores más destacados | Administración | 2 | 2 | R55 | 8
56 | H56 | Reporte de demanda de servicios | Reportes | 2 | 2 | R56 | 8