## Hoja1
ID | FECHA | DOCUMENTO | DETALLE CAMBIOS
1 | 2013-08-28 | Proceso: Registro de Proveedores | Ya no hay dependientes/asociados
2 | 2013-08-28 | Acta de Constitución de Proyecto | Ya no hay dependientes/asociados
3 | 2013-08-28 | Caso de Negocio | Ya no hay dependientes/asociados
4 | 2013-08-28 | Reglas de Negocio | Ya no hay dependientes/asociados. Estados. Inhabilitación de clientes con 1 sola encuesta pendiente
5 | 2013-08-29 | Proceso: Búsqueda y Selección de Proveedores | Visualizar lista de mejores proveedores encontrados
6 | 2013-08-30 | Proceso: Cierre y Retroalimentación | Inhabilitación de clientes con 1 sola encuesta pendiente
7 | 2013-08-31 | Lista de Requerimientos | Terminada v1
8 | 2013-08-31 | Historias Usuarios | Terminada v1
9 | 2013-09-01 | Lista de Requerimientos | Cliente solicita 1 o más servicios. Los trabajos pueden requerir más de 1 proveedor
10 | 2013-09-01 | Historias Usuarios | Cliente solicita 1 o más servicios. Los trabajos pueden requerir más de 1 proveedor
11 | 2013-09-01 | Proceso: Búsqueda y Selección de Proveedores | Cliente solicita 1 o más servicios. Los trabajos pueden requerir más de 1 proveedor
12 | 2013-09-02 | Word Modelado de Procesos | Procesos actualizados
13 | 2013-09-07 | Lista de Requerimientos | Criterios de encuestas, trabajo proveedor, reportes
14 | 2013-09-07 | Caso de Negocio | Reportes
15 | 2013-09-07 | Acta de Constitución de Proyecto | Reportes
16 | 2013-09-07 | Proceso: Cierre y Retroalimentación | Comentario al final del proceso
17 | 2013-09-13 | Lista de Requerimientos | Req. 49 Integración con Google Maps
18 | 2013-09-13 | Diagrama de Clases | Latitud y Longitud por default en 'Distrito'